## Hoja1
	Responsable	01/feb	08/feb	15/feb	22/feb	01/mar	08/mar	15/mar	22/mar	29/mar	05/abr	12/abr	19/abr	26/abr	03/may	10/may
Lanzamiento
Plan tareas	Dani, KDE-es
Concreción fechas	Todos
Equipo organizador	Todos
Wiki	Dani
Lista de correo	KDE-es
Financiación
Elaboración presupuesto	Dani, KDE-es,...
Búsqueda sponsors	Dani, Iker,...
Información, publicidad
Diseño logo	Unai
Web	?
Medios de comunicación digitales	?
Medios de comunicación tradicionales	?
Inscripciones
Plazo	?
Listado de DNIs de inscritos	?
Contenidos técnicos
Call For Papers	KDE-es
Cierre programa	KDE-es
Publicación documentación	KDE-es
Contenidos lúdicos
Noche viernes	?
Noche sábado	Dani
Reserva medios Escuela
Reserva Aula videoconferencia	Gorka Prieto
Reserva Aulas clase/laboratorio
Proyectores	Gorka Prieto
Tomas de alimentación	Gorka Prieto
Streaming Internet	jaxvi, Christian
Grabación	?
Conexión a Internet + repuesto	jaxvi
Estancia
Gestionar albergue	Digna
Comidas especiales
Cena sábado + sitio	Dani
Amaiketakos sábado, domingo	?
Otras preparaciones
Recepción	?
Encuesta	?
Certificados ponentes, asistencia	?
Merchandising (Camisetas, tazas,...)	?
Durante
Recepción V,S,D	?
Merchandising S,D	?
Amaiketakoak, agua S,D
Facturas+pagos	?
Encuesta	?
Certificados
Medios de comunicación	?
Grabación, fotografías	?
Streaming Internet	?